## Programa de obra-2017
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa Anual de Obra Pública y Servicios 2017
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
%
62601 | 62601007 | 0809J2P0002 | Desarrollo de 70 has, para uso comercial e indunstrial
|  |  |  | 16602386 |  |  | 0 | 0 | 2490358 | 3320477 | 4980716 | 4150596 | 1660239
| 62601007 |  | Trabajos eléctricos complementarios en el parque industrial del puerto | 2602386 | 2017-05-29 | 2017-06-22 | [5 empty] | 942147 | 1660239
|  |  | Construcción de Instalaciones del UNAPRO | 14000000 | 2017-03-06 | 2017-05-27 |  |  | 2490358 | 3320477 | 4980716 | 3208449
62601 | 62601007 | 1609J2P0001 | Dragado de Mantenimiento | 41800000
|  |  | Dragado de Mantenimiento de Diversas Áreas del Puerto de Dos Bocas | 41800000 | 2017-02-27 | 2017-06-16
|  |  | Construcción de obras de pavimentación en el parque industrial del puerto | 73974058
|  |  | TOTAL DE OBRA (62601) | 16602386 |  |  | 0 | 0 | 4980716 | 3320477 | 4980716 | 4150596 | 1660239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62602 | 62602002 | PENDIENTE | Mantenimiento a muelles 2016 | 7200000
62602 | 62602002 | PENDIENTE | Dragado de mantenimiento 2016 (propios) | 30000000
|  |  | TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA (62905) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62905 | 62905023 | PENDIENTE | Servicios relacionados con obra pública
|  |  | Levantamientos batimetricos generales del puerto y de control | 750000
|  |  | Actualización del proyecto de Rompeolas | 2500000
|  |  | Actualización y/o Adecuación del Proyecto de Muelles Petroleros | 2000000
|  |  | Actualización y/o Adecuación del Proyecto del Centro de Negocios | 1000000
|  |  | Control de calidad en obras | 500000
|  |  | Levantamientos topográficos | 750000
Proyectos ejecutivos de obras
Bodega de API
|  |  | Centro de Control de Tráfico Marítimo | 1200000
|  |  | Centro de Control de Emergencias | 700000
|  |  | Terrenos Ganados al Mar | 7000000
|  |  | Ampliación de la zona comercial de la TUM | 500000
|  |  | Restructuración de los Muelles de la TAB | 3100000
|  |  | TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE OBRA PÚBLICA | 16602386 |  |  | 0 | 0 | 4980716 | 3320477 | 4980716 | 4150596 | 1660239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mantenimiento de Bienes Inmuebles 35101 | Importe |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
35101 | 35100001 | N/A | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos
|  |  | Mantenimiento a oficinas administrativas | 200000 | [11 empty] | 35000 | 25000 | 140000
|  |  | Mantenimiento a casetas de accesos y operativas | 300000 | [6 empty] | 40000 | 50000 | 100000 | 110000
|  |  | Mantenimiento a vialidades y patios de la TUM | 1000000 | [8 empty] | 130000 | 170000 | 200000 | 200000 | 300000
|  |  | Mantenimiento de áreas verdes en la TUM y Parque Industrial | 1245000 | [5 empty] | 100000 | 60000 | 50000 | 170000 | 120000 | 200000 | 165000 | 75000 | 305000
|  |  |  | 2745000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 445000
35102 | 35100003 | N/A | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos
|  |  | Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales | 100000 | [8 empty] | 100000
|  |  | Mantenimiento a instalaciones del sistema de distribución de agua potable | 200000 | [11 empty] | 50000 | 150000
|  |  | Mantenimiento a instalaciones eléctricas y de alumbrado | 1800000 | [5 empty] | 130000 | 135000 | 135000 | 300000 | 400000 | 400000 | 300000
|  |  | Mantenimiento a cercado perimetral de la TUM | 1600000 | [8 empty] | 150000 | 150000 | 150000 | 200000 | 400000 | 550000
|  |  |  | 3700000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 135000 | 135000 | 450000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000
|  |  |  | 6445000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 230000 | 235000 | 235000 | 850000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 995000
|  |  | Total de obra trimestral | 23047386 |  |  | 0 | 0 | 4980716 | 3550477 | 5215716 | 4385596 | 2510239 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 995000