## Programa de obra-2012
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa de Obra Pública 2012
OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Construcción de muelle 2 (segunda posición) 0909J2P0002
Construcción de muelle 2 continuación 4 etapa
Desarrollo de 70 has, para uso comercial e ind. 0809J2P0002
Construcción de la segunda etapa de la urbanización | 11800000 | 2012-03-05 | 2012-07-31 | 0 | 0 | 1072972.94 | 2391891.9 | 2971621.63 | 3391891.9 | 1971621.63
Urbanización de la zona comercial de la TUM. 1109J2P0004 | 3700000 | 2012-03-21 | 2012-06-30 | 0 | 0 | 366336.6 | 1099009.8 | 1135643.8 | 1099009.8
TOTAL DE OBRA | 15500000 |  |  | 0 | 0 | 1439309.54 | 3490901.7 | 4107265.43 | 4490901.7 | 1971621.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mantenimiento a instalaciones de servicio básico 1109J2P0005 | 750000 | 2012-03-26 | 2012-08-31 |  |  |  | 276898.65 | 245254.47 | 227846.88
Dragado de mantenimiento 1109J2P0006 | 11200000 | 2012-02-06 | 2012-04-30 |  | 3500000 | 3616670 | 4083330
Mantenimiento a balizas del señalamiento marítimo 1109J2P0009 | 1075000 | 2012-04-02 | 2012-07-31 |  |  |  | 161250 | 322500 | 376250 | 215000
Mantenimiento a patios y áreas de desarrollo 1109J2P0010 | 1175000 | 2012-04-09 | 2012-12-17 |  |  |  | 117500 | 120866 | 117500 | 120866 | 144922.6 | 141000 | 141000 | 136345.4 | 135000
Mantenimientoa edificios y vialidades 1109J2P0008 | 1250000 | 2012-06-04 | 2012-10-31 | [5 empty] | 187500 | 312500 | 375000 | 250000 | 125000
Mantenimiento a muelles 1109J2P0007 | 2250000 | 2012-02-20 | 2012-05-31 |  | 337500 | 562500 | 675000 | 675000
TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) | 17700000 |  |  | 0 | 3837500 | 4179170 | 5313978.65 | 1363620.47 | 909096.88 | 648366 | 519922.6 | 391000 | 266000 | 136345.4 | 135000
SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA (62905) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1109J2P0003
Levantamientos batimetricos generales del puerto y de control | 750000 | 2012-02-06 | 2012-11-30 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
Levantamientos topográficos de control | 325000 | 2012-03-01 | 2012-07-31 |  |  | 35000 | 55000 | 78000 | 132000 | 25000
Control de calidad de materiales | 225000 | 2012-04-01 | 2012-07-31 |  |  |  | 50500 | 65200 | 65200 | 44100
Proyectos ejecutivos de obras | 500000 | 2012-04-01 | 2012-06-30 |  |  |  | 150000 | 200000 | 150000
TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | 1800000 |  |  | 0 | 75000 | 110000 | 330500 | 418200 | 422200 | 144100 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0
TOTAL DE OBRA PÚBLICA | 35000000 |  |  | 0 | 3912500 | 5728479.54 | 9135380.35 | 5889085.9 | 5822198.58 | 2764087.63 | 594922.6 | 466000 | 341000 | 211345.4 | 135000
MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA (35101) | TOTAL | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Terminal de Usos Multiples
Mantenimiento a oficinas administrativas y operativas | 700000 | 2012-04-08 | 2012-09-16 |  | 70000 | 70000 | 100000 | 100000 | 70000 | 100000 | 90000 | 100000
Mantenimiento a instalaciones electricas y de alumbrado | 700000 | 2012-03-15 | 2012-08-22 |  |  | 50000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000
Mantenimiento a cercado perimetral | 1040000 | 2012-02-08 | 2012-06-30 |  | 118000 | 198000 | 218000 | 218000 | 238000 | [5 empty] | 50000
Mantenimiento a casetas de vigilancia y accesos | 287827 | 2012-04-25 | 2012-08-31 |  |  |  | 30000 | 50000 | 50000 | 100000 | 57827
Programa de reforestación | 410000 | 2012-04-16 | 2012-12-14 |  |  |  | 35000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000
TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA TUM | 3137827 |  |  | 0 | 188000 | 318000 | 483000 | 518000 | 558000 | 400000 | 347827 | 150000 | 50000 | 50000 | 75000
Terminal de Abastecimiento
TOTAL DE MANTENIMIENTO EN LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO
TOTAL DE MANTENIMIENTOS | 3137827 |  |  | 0 | 188000 | 318000 | 483000 | 518000 | 558000 | 400000 | 347827 | 150000 | 50000 | 50000 | 75000
Total de obra trimestral | 38137827 |  |  | 0 | 4100500 | 6046479.54 | 9618380.35 | 6407085.9 | 6380198.58 | 3164087.63 | 942749.6 | 616000 | 391000 | 261345.4 | 210000
[6 empty] | 10146979.54 |  |  | 22405664.83 |  |  | 4722837.23 |  |  | 862345.4