## Programa de obra-2016
Administración Portuaría Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
Programa Anual de Obra Pública y Servicios 2016
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | OBRA PUBLICA (62601) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62601 | 6270 | 0809J2P0002 | Desarrollo de 70 has, para uso comercial e indunstrial
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2378170 | 2000000 | 2500000 | 1807869 | 2000000 | 1032087 | 4194911 | 4303478 | 3581655
| 62701016 |  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales | 10500000 | 2016-04-04 | 2016-08-26 |  |  |  | 2378170 | 2000000 | 2500000 | 1807869 | 1813961
[9 empty] | 0% |  |  | 65% |  |  | 35% |  |  | 0%
| 62701015 |  | Construcción de planta de tratamiento de agua potable | 8000000 | 2016-08-01 | 2016-12-02 | [8 empty] | 1218126 | 2000000 | 2595835 | 2186039
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 15% |  |  | 85%
| 62701012 |  | Construcción de obras de pavimentación (Construcción de vialidades) | 5298170 | 2016-07-01 | 2016-10-21 | [7 empty] | 798170 | 1500000 | 3000000
[9 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  | 43% |  |  | 57%
62601 | 62601007 | PENDIENTE | Ampliación del área comercial e industrial (TUM)
Relleno y nivelación, construcción de un colector pluvial.
|  |  | TOTAL DE OBRA (62601) | 23798170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2378170 | 2000000 | 2500000 | 1807869 | 2612131 | 2718126 | 5000000 | 2595835 | 2186039
CLAVE LLAVE | CUCoP | CLAVE CARTERA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN OBRA PUBLICA (62602) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62602 | 62602002 | PENDIENTE | Mantenimiento a muelles 2016 | 7200000
62602 | 62602002 | PENDIENTE | Dragado de mantenimiento 2016 (propios) | 30000000
|  |  | TOTAL DE MANTENIMIENTO (62602) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA (62905) | Importe | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
62905 | 62905023 | PENDIENTE | Servicios relacionados con obra pública
|  |  | Levantamientos batimetricos generales del puerto y de control | 750000
|  |  | Actualización del proyecto de Rompeolas | 2500000
|  |  | Actualización y/o Adecuación del Proyecto de Muelles Petroleros | 2000000
|  |  | Actualización y/o Adecuación del Proyecto del Centro de Negocios | 1000000
|  |  | Control de calidad en obras | 500000
|  |  | Levantamientos topográficos | 750000
Proyectos ejecutivos de obras
Bodega de API
|  |  | Centro de Control de Tráfico Marítimo | 1200000
|  |  | Centro de Control de Emergencias | 700000
|  |  | Terrenos Ganados al Mar | 7000000
|  |  | Ampliación de la zona comercial de la TUM | 500000
|  |  | Restructuración de los Muelles de la TAB | 3100000
|  |  | TOTAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE OBRA PÚBLICA | 23798170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2378170 | 2000000 | 2500000 | 1807869 | 2612131 | 2718126 | 5000000 | 2595835 | 2186039
|  |  | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | Importe |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
35101 |  | N/A | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos
|  |  | Mantenimiento a oficinas administrativas de la API | 500000 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | [7 empty] | 100000 | 200000 | 200000
|  |  | Mantenimiento a bodega y archivo | 350000 | 2016-05-02 | 2016-07-15 | [5 empty] | 150000 | 200000
|  |  | Mantenimiento a oficinas operativas de la API | 300000 | 2016-06-01 | 2016-08-12 | [6 empty] | 150000 | 150000
|  |  | Mantenimiento a casetas de servicios (vigilancia, bascula, etc.) | 450000 | 2016-06-01 | 2016-09-15 | [6 empty] | 150000 | 150000 | 150000
|  |  | Mantenimiento de áreas verdes en la TUM y Parque Industrial | 800000 | 2016-03-07 | 2015-12-09 |  |  |  | 100000 | 100000 | 120000 | 100000 | 90000 | 75000 | 75000 | 85000 | 55000
|  |  | Mantenimiento a vialidades de acceso y Patios de la TUM | 1250000 | 2016-08-08 | 2016-12-02 | [8 empty] | 275000 | 575000 | 200000 | 200000
|  |  |  | 3650000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 270000 | 600000 | 490000 | 700000 | 850000 | 285000 | 255000
35102 |  | N/A | Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos
|  |  | Mantenimiento al sistema fotovoltaico de alumbrado del PI | 500000 | 2016-03-07 | 2016-06-07 |  |  |  | 150000 | 200000 | 150000
|  |  | Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales | 150000 | 2016-05-02 | 2016-07-15 | [5 empty] | 75000 | 75000
|  |  | Mantenimiento a cercado perimetral | 1600000 | 2016-06-01 | 2016-10-14 | [6 empty] | 240000 | 580000 | 480000 | 300000
|  |  | Mantenimiento a instalaciones del sistema de distribución de agua potable | 250000 | 2016-10-03 | 2016-12-03 | [10 empty] | 125000 | 125000
|  |  | Mantenimiento a intalaciones eléctricas | 350000 | 2016-10-03 | 2016-12-07 | [10 empty] | 150000 | 200000
|  |  |  | 2850000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 225000 | 315000 | 580000 | 480000 | 300000 | 275000 | 325000
|  |  |  | 6500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 300000 | 495000 | 915000 | 1070000 | 1180000 | 1150000 | 560000 | 580000
|  |  | Total de obra trimestral | 30298170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2628170 | 2300000 | 2995000 | 2722869 | 3682131 | 3898126 | 6150000 | 3155835 | 2766039
[9 empty] | 0 |  |  | 7923170 |  |  | 10303126 |  |  | 12071874
Registrado en compranet el 29/01/2016
[17 empty] | Actualizado | 2016-01-18